Добрый день!

Наша компания является проектировщиком по **строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса**

Мы подбираем специалиста для **разработки решений (раздела) по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.**

Если вы имеете возможность и желание выполнить предлагаемую работу, прошу направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.

**Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Срок выполнения (по этапам) | Примечания |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса | ***1 этап*:** Разработка предварительных решений 50% от ПД сдача ГИПу - **10.10.2018**  ***2 этап:*** Разработка проектной документации по 87 ПП – до **30.10.2018**  ***4 этап:*** Прохождение государственной экспертизы:  – регламентные сроки экспертизы (грубо заход ноябрь)  ***5 этап:*** Разработка рабочей документации **–**  **к 18.02.2019** | - В объем работ входят все вопросы по отоплению, вентиляции и кондиционированию объекта  - Раздел ИОС 5.4 по 87 Постановлению Правительства;  - Объемы для сметных групп;  - Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части ОВиК по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы |

Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.

|  |
| --- |
| **Комментарии по объекту и работе:** |
| **Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс.**  В рамках проекта предусматривается проектирование таких зданий и сооружений как (в целом по проекту):   * Сортировочный корпус; * Здания перерабатывающего корпуса (5 линий переработки); * АБК; * КПП с автоматизированным шлагбаумом; * Платформа автовесов под навесом; * Локальные очистные сооружения; * Резервуары для пожаротушения; * Тёплый гараж со смотровой ямой; * Эстакадный (пандусный) перегрузочный комплекс КГО; * Ванна для дезинфекции колёс; * Трансформаторная подстанция; * Станция очистки воды; * Мини-котельная на пиролизном топливе; * Резервуарный парк для пиролизного топлива; * Площадки складирования отсортированного сырья; * Участок приёма КГО; * Участок приёма биологических и медицинских отходов; * Площадка для стоянки фронтальных погрузчиков; * Площадка для работы манипуляторов по транспортировке крупногабаритного мусора; * Въезд и выезд на/с террит. комплекса; * Площадка для размещения заполненных полуприцепов, контейнеров, мусоровозов; * Площадка, оборудованная средствами пожаротушения, для разгрузки отходов, загоревшихся во время транспортировки; * Инженерные коммуникации и сооружения для жизнеобеспечения станции и экологической безопасности; * Объекты и линии электроснабжения, включая электроосвещение по периметру участка; * Площадка для личного автотранспорта сотрудников; * Ультрафиолетовые поглотители запахов по территории; * Подъездные пути;   Размещение проектируемого объекта выполняется с учётом сложившейся застройки окружающей территории;  Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием, подъездные пути  При проектировании необходимо учитывать:   * Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521; * Сейсмичность площадки; * Название глав СТРОГО по 87 Постановлению Правительства;   Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.  Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).  Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении Viber.  Для всего закладываемого оборудования НЕОБХОДИМО предоставление прайс-листов при учёте закупок в Иркутской области для последующего составления конъюнктурного анализа сметчиком. Прайсы должны быть «вшиты» в том.  Оборудование должно быть преимущественно Российского производства.  Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.  Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.  **Касаемо Вашего объёма работ (укрупнённо):**   1. Запроектировать систему отопления, вентиляции и кондиционирования в соответствии с полученными техническими условиями, планировочными решениями, действующими нормами, техническими регламентами и другими нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации; 2. Разработать рабочую документацию по принятым проектным решениям   В объем работы входят решения по вентиляции, кондиционированию и отоплению.  \*Граница по зданию – у Вас внутренние сети.  Не входит в работу (разрабатывает отдельный специалист): наружные тепловые сети. |
| **Исходные данные:** |
| \*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа (предварительные планировки и технологические решения).  Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:  <https://yadi.sk/d/7WQdZZDG3Z4yhz> |
| **Важные условия:** |
| - Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть (30-40%) разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.  - Максимальная стоимость работ: **100 000 руб.** Предложения выше на рассмотрение не передаются.  - работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):  *1. Предварительные решения – приемка ГИПом 50% от объема разделов ПД – 10%*  *2. Сдача ПД полный объем – 25%*  *3. Прохождение экспертизы – 30%*  *4. Разработка рабочей документации – 35%*  - Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;  - Форма сотрудничества: расписка о выполнении работ  По желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)** | | |
| №п/п | Вопрос | Ответ |
| 1 | Ваше предложение по стоимости работ | Цифра не выше 100 тыс. руб. |
| 2 | Согласие с предложенными этапами работ и оплат | (да/нет) |
| 3 | Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны) | ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить |
| 4 | Готовность приступить к работе с ***19.10.18г.*** | (да/нет) |
| 5 | Указать перечень необходимых исходных данных | (список) |
| 6 | Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты). | (примеры приложением или ссылкой) |
| 7 | Какие государственные экспертизы проходили? | (список) |
| 8 | Встречные вопросы/предложения при наличии | (список) |
| 9 | Ваше резюме | Приложением |
| 10 | Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали **самостоятельно, либо в составе группы** |  |

С уважением,

Помощник ГИПа - Александра Сергеевна Бородина

АО «Инвестпроект», г. Москва, ул. Ярцевская, 8

***P.S.*** *Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.*