В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом муниципального образования города  я  ьского края  ьская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "  " города  я по развитию системы водоснабжения и водоотведения города  я на 2009 - 2013 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Вечерний  ь".

Председатель 
 ьской городской Думы 
Е.Г.ЛУЦЕНКО

Приложение 
к решению 
 ьской городской Думы 
от 25 февраля 2009 г. N 3

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "  " ГОРОДА  Я ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА  Я НА 2009 - 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "  " ГОРОДА  Я ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА  Я НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Наименование              инвестиционная      программа      муниципального

инвестиционной программы  унитарного   предприятия    "  "    города

я по развитию  системы  водоснабжения  и

водоотведения города  я на  2009  -  2013

годы (далее - инвестиционная программа)

Основание для разработки  решение  ьской городской Думы от 16  июля

инвестиционной программы  2008 года  N  135  "Об  утверждении  технического

задания на  разработку  инвестиционной  программы

муниципального унитарного предприятия "  "

города     я    по    развитию    системы

водоснабжения и водоотведения  города   я

на 2009 - 2011 годы" (с  изменениями,  внесенными

решением  ьской   городской  Думы  от  25

февраля 2009 года N 2)

Заказчик инвестиционной   администрация города  я

программы

Подготовка инвестиционной муниципальное унитарное  предприятие  "  "

программы                 города  я

Исполнитель               муниципальное унитарное  предприятие  "  "

инвестиционной программы  города    я   -    выполнение    основных

мероприятий инвестиционной программы

Цели и задачи             целью    инвестиционной    программы     является

инвестиционной программы  обеспечение    наиболее    экономичным    образом

качественного   и   надежного   водоснабжения   и

водоотведения   потребителей   при   соответствии

требованиям качественных стандартов.

Основными   задачами   инвестиционной   программы

являются:

разработка   конкретных   мероприятий   с   целью

комплексной  инженерно-технической   оптимизации,

модернизации и реконструкции существующей системы

водоснабжения  и   водоотведения,   строительство

новых источников водоснабжения и водоотведения  с

целью покрытия нарастающего дефицита  потребности

в услугах по водоснабжению и водоотведению;

повышение надежности и качества  водоснабжения  и

водоотведения города;

появление дополнительных и  резервных  источников

водоснабжения и водоотведения для  бесперебойного

водоснабжения и водоотведения потребителей;

улучшение экологической и санитарной обстановки в

городе;

снижение     эксплуатационных     расходов      и

себестоимости производства и распределения воды и

стоков

Сроки реализации          2009 - 2013 годы

инвестиционной программы

Основные мероприятия      реконструкция   и    модернизация    существующих

инвестиционной программы  объектов системы  водоснабжения  и  водоотведения

(водопроводных и канализационных сетей,  насосных

станций);

строительство новых  источников  водоснабжения  и

водоотведения для покрытия нарастающего  дефицита

обеспечения    потребности    в    услугах     по

водоснабжению и водоотведению

Объем и источники         общий   объем    финансирования    инвестиционной

финансирования            программы составляет 295,7 млн  рублей.  Источник

инвестиционной программы  финансирования  инвестиционной  программы  -  это

собственные  средства  предприятия  и   средства,

полученные  через  тариф  за  подключение   вновь

построенных   объектов   недвижимости    (зданий,

строений, сооружений, иных  объектов)  к  системе

водоснабжения и водоотведения города   я,

который является разовым единовременным платежом,

относящимся       на       затраты       субъекта

предпринимательской деятельности

Ожидаемые конечные        увеличение       производительности        систем

результаты инвестиционной водоснабжения  и   водоотведения   и   сокращение

программы                 дефицита в подаче воды и принятии стоков в  новых

застройках города;

обеспечение повышения надежности;

создание возможности повышения напоров в  системе

распределения  воды  и  улучшение   водоснабжения

высотных жилых домов;

снижение объема нерационально  используемой  воды

путем уменьшения количества порывов и утечек;

утверждение   тарифа   на    подключение    вновь

создаваемых      (реконструируемых)      объектов

недвижимости (зданий, строений, сооружений,  иных

объектов) к системе водоснабжения и водоотведения

(тарифа на подключение). Тариф на  подключение  к

системе водоснабжения составит 18300 рублей за  1

куб. м/сутки, к  системе  водоотведения  -  15400

рублей за 1 куб. м/сутки подключаемой нагрузки

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. При этом проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию водоснабжения и водоотведения как важнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры является одной из основных.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Российской Федерации характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Город  ь в этом не является исключением. На сегодняшний день техническое состояние основных объектов водопроводно-канализационного хозяйства города характеризуется высоким уровнем износа (более 65 процентов), что неизбежно снижает надежность водоснабжения и увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Это обстоятельство не может не влиять на уровень качества предоставляемых услуг.

Муниципальное унитарное предприятие "  " города  я является единственной водоснабжающей организацией города  я.

Анализ состояния основных производственных фондов предприятия, особенно активной части, анализ существующих источников финансирования их капитального ремонта и реконструкции (для простого воспроизводства) показывает, что:

происходит постепенное снижение надежности работы существующей системы водоснабжения города;

из-за отсутствия возможности прироста существующей мощности растет количество отказов в присоединении к сетям предприятия, то есть водоснабжение и водоотведение становятся недоступными для вновь построенных жилых районов города.

Покрытие дефицита мощностей, как предусмотрено Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", может быть обеспечено именно реализацией инвестиционной программы.

Поэтому перспективы развития водоснабжения и водоотведения города  я напрямую связаны с наличием инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

2. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями разработки инвестиционной программы являются обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения потребителей (населения и объектов социальной сферы города) при соответствии требованиям качественных стандартов, а также обеспечение доступности услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей.

Основными задачами инвестиционной программы являются:

разработка конкретных мероприятий с целью комплексной инженерно-технической оптимизации, модернизации и реконструкции существующей системы водоснабжения и водоотведения, повышение ее эффективности и строительство новых водопроводно-канализационных сетей и сооружений с целью покрытия нарастающего дефицита обеспечения потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению;

повышение надежности, качества водоснабжения и водоотведения города и устойчивости функционирования предприятия;

снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения воды и стоков.

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения является составной частью процесса управления городским комплексом и обеспечения жизнедеятельности города.

3. Система программных мероприятий

Для реализации инвестиционной программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

Мероприятия инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "  " города  я по развитию системы водоснабжения и водоотведения города  я на 2009 - 2013 годы

----+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+---------------------------------------------+------------+---------------------------------

¦ N ¦    N в    ¦    Наименование    ¦Цели реализации ¦ Единицы ¦ Объемные ¦       Реализация мероприятий по годам       ¦ Финансовые ¦Реализация мероприятий по годам,¦

¦п/п¦техническом¦    мероприятий     ¦  мероприятий   ¦измерения¦показатели¦                                             ¦потребности,¦            млн руб.            ¦

¦   ¦  задании  ¦                    ¦                ¦         ¦          +-------+-------+-------+---------+-----------+  млн руб.  +----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦                    ¦                ¦         ¦          ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦  2012   ¦   2013    ¦            ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦ 1 ¦     2     ¦         3          ¦       4        ¦    5    ¦    6     ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10    ¦    11     ¦     12     ¦ 13 ¦  14  ¦  15  ¦  16  ¦  17  ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦                                                                           I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                           ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦                                                                       1.1. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                                                                       ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----T------+------+------+------+

¦1. ¦   5.2.    ¦Строительство       ¦Улучшить        ¦   км    ¦      2,7 ¦    -  ¦    -  ¦    1,1¦     1,6 ¦      -    ¦    25,4    ¦ -  ¦   0,4¦  10,0¦  15,0¦  -   ¦

¦   ¦           ¦водовода диаметром  ¦обеспечение     ¦ м3/сут  ¦  +1600   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +1600   ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦500 мм,             ¦водой           ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 2,7  ¦юго-восточной   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км по ул. Мира от   ¦части города и  ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Добролюбова,    ¦обеспечение     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦пер. Дальнего до ул.¦нового          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦Чехова в 204        ¦строительства в ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦квартале города     ¦204 квартале    ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я          ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦2. ¦   5.1.    ¦Строительство       ¦Улучшить        ¦   км    ¦      6,5 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     1,0 ¦      5,5  ¦    55,0    ¦ -  ¦   1,0¦  -   ¦  10,0¦  44,0¦

¦   ¦           ¦водовода в          ¦водоснабжение   ¦ м3/сут  ¦  +3000   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     -   ¦  +3000    ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦северо-восточную    ¦северо-восточной¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦зону города от      ¦и северной зон  ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦просп. Кулакова до  ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Пригородной     ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦диаметром 500 мм,   ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 6,5  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км                  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦3. ¦   5.3.    ¦Строительство       ¦Обеспечить      ¦   км    ¦      2,9 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     1,5 ¦ 1,4 +1400 ¦    25,4    ¦ -  ¦   1,0¦   2,0¦  13,0¦   9,4¦

¦   ¦           ¦водовода диаметром  ¦водоснабжением  ¦ м3/сут  ¦  +1400   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     -   ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦500 мм,             ¦перспективный   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 2,9  ¦район жилищного ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км по ул. Расковой  ¦строительства   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦от ул. Мира до      ¦юго-восточной   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Осипенко и по   ¦зоны 204        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Осипенко до     ¦квартала города ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Серова, до      ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦микрорайона массовой¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦жилищной застройки  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦204 квартала города ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я          ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Итого по новому     ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦строительству:      ¦                ¦   км    ¦     12,1 ¦    -  ¦    -  ¦    1,1¦     4,1 ¦      6,9  ¦   105,8    ¦ -  ¦   2,4¦  12,0¦  38,0¦  53,4¦

¦   ¦           ¦Итого подключенная  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦нагрузка:           ¦                ¦ м3/сут  ¦  +6000   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +1600   ¦  +4400    ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦                                                                          1.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ                                                                          ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----T------+------+------+------+

¦4. ¦   5.8.    ¦Реконструкция       ¦Исключить утечки¦   км    ¦      0,2 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     0,2 ¦      -    ¦    45,0    ¦ -  ¦  -   ¦  -   ¦  45,0¦  -   ¦

¦   ¦           ¦участка подающего   ¦на водоводе,    ¦ м3/сут  ¦  +2200   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +2200   ¦      -    ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦водовода диаметром  ¦обеспечить      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦1020 мм в районе    ¦бесперебойное   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦насосной станции N 4¦водоснабжение   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦Сенгилеевского      ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦водозабора          ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 200 м¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦5. ¦   5.11.   ¦Инвентаризация      ¦Определение     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦    10,0    ¦ -  ¦   3,0¦   3,0¦   4,0¦      ¦

¦   ¦           ¦водопроводных сетей ¦фактических     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦города  я   ¦данных по       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦инженерным сетям¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦в сравнении с   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦учетными        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦данными.        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦Выявление       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦бесхозных либо  ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦пришедших в     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦полную          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦негодность      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦водопроводных   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦линий           ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Всего по            ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦водоснабжению:      ¦                ¦ м3/сут  ¦  +8200   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +3800   ¦  +4400    ¦   160,8    ¦ -  ¦   5,4¦  15,0¦  87,0¦  53,4¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦                                                                   II. ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)                                                                    ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦                                                                       2.1. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                                                                       ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----T------+------+------+------+

¦6. ¦   5.4.    ¦Построить сбросной  ¦Прекратить      ¦   км    ¦      1,1 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     -   ¦ 1,1 +1800 ¦    25,4    ¦ -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  25,4¦

¦   ¦           ¦коллектор диаметром ¦разрушение      ¦ м3/сут  ¦  +1800   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     -   ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦1200 мм,            ¦склона реки     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 1,1  ¦Мутнянка        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км на очистных      ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦сооружениях         ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦канализации         ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦7. ¦   5.6.    ¦Строительство       ¦Обеспечить прием¦   км    ¦      0,9 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     0,9 ¦      -    ¦    25,0    ¦ -  ¦  -   ¦  22,0¦   3,0¦  -   ¦

¦   ¦           ¦канализационной     ¦сточных вод от  ¦ м3/сут  ¦  +1430   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +1430   ¦      -    ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦насосной станции 530¦жилой и         ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦квартала города     ¦социальной      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я          ¦застройки       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦производительностью ¦530 квартала    ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦243 куб. м/час и    ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦самотечного         ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦коллектора диаметром¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦300 мм,             ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью      ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦0,12 км и диаметром ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦400 мм,             ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью      ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦0,76 км по проезду  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦Лазурному от        ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ул. Бирюзовой до    ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦проезда Янтарного   ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦8. ¦   5.7.    ¦Строительство двух  ¦Обеспечить прием¦   км    ¦      1,4 ¦    -  ¦    1,1¦  0,3  ¦     -   ¦      -    ¦    10,5    ¦ -  ¦   8,0¦   2,5¦  -   ¦  -   ¦

¦   ¦           ¦ниток напорного     ¦сточных вод от  ¦ м3/сут  ¦   +500   ¦    -  ¦    -  ¦ +500  ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦коллектора диаметром¦жилой и         ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦300 мм от           ¦социальной      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦канализационной     ¦застройки       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦насосной станции 530¦530 квартала    ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦квартала города     ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я до       ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦проектируемого      ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦самотечного         ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦коллектора диаметром¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦450 мм,             ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 1,4  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км                  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦9. ¦   5.10.   ¦Строительство       ¦Обеспечить прием¦   км    ¦      4,1 ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     1,5 ¦ 2,6 +2500 ¦    35,0    ¦ -  ¦   5,0¦  10,0¦  10,0¦  10,0¦

¦   ¦           ¦канализационной     ¦сточных вод от  ¦ м3/сут  ¦  +2500   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦     -   ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦насосной станции в  ¦жилой и         ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦550 квартале города ¦социальной      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я          ¦застройки       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦производительностью ¦550 квартала    ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦250 м3/час, двух    ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ниток напорного     ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦канализационного    ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦коллектора диаметром¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦315 мм,             ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 1,5  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км и самотечного    ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦коллектора диаметром¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦400 мм,             ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦протяженностью 2,6  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦км                  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Итого по новому     ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦строительству:      ¦                ¦   км    ¦      7,5 ¦    -  ¦    1,1¦    0,3¦     2,4 ¦      3,7  ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦Итого подключенная  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦нагрузка:           ¦                ¦ м3/сут  ¦  +6230   ¦    -  ¦    -  ¦ +500  ¦ +1430   ¦  +4300    ¦    95,9    ¦ -  ¦  13,0¦  34,5¦  13,0¦  35,4¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦                                                                          2.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ                                                                          ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----T------+------+------+------+

¦10.¦   5.5.    ¦Реконструкция       ¦Обеспечить прием¦ м3/сут  ¦  +1850   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +1850   ¦      -    ¦    15,0    ¦ -  ¦  -   ¦   7,5¦   7,5¦  -   ¦

¦   ¦           ¦канализационной     ¦сточных вод от  ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦насосной станции    ¦строящихся      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦"Южная" с           ¦объектов жилого ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦увеличением мощности¦и социального   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦по                  ¦назначения в    ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦производительности  ¦525, 528 и      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦до 3563 м3/час -    ¦530 кварталах   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦замена насосных     ¦города          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦агрегатов,          ¦ я      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦строительство новой ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦приемной камеры     ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦11.¦   5.9.    ¦Реконструкция       ¦Улучшить        ¦ м3/сут  ¦  +2800   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +2800   ¦      -    ¦    22,0    ¦ -  ¦   1,6¦  10,0¦  10,4¦  -   ¦

¦   ¦           ¦очистных сооружений ¦качество очистки¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦канализации: замена ¦сточных вод     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦системы аэрации     ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦"Акво-Про" в        ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦аэротенках на       ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦систему "Полипор" и ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦дооснащение         ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦аэротенков          ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦биологической       ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦загрузкой "Контур"  ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Итого по            ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦реконструкции:      ¦                ¦ м3/сут  ¦  +4650   ¦    -  ¦    -  ¦    -  ¦ +4650   ¦      -    ¦    37,0    ¦ -  ¦   1,6¦  17,5¦  17,9¦  -   ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦12.¦   5.12.   ¦Инвентаризация      ¦Определение     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦     2,0    ¦ -  ¦  -   ¦  -   ¦   2,0¦  -   ¦

¦   ¦           ¦канализационных     ¦фактических     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦сетей города        ¦данных по       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦ я          ¦инженерным сетям¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦в сравнении с   ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦учетными        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦данными.        ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦Выявление       ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦бесхозных либо  ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦пришедших в     ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦полную          ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦негодность      ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦канализационных ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦                    ¦линий           ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Всего по            ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦водоотведению       ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦(канализации):      ¦                ¦ м3/сут  ¦ +10880   ¦    -  ¦    -  ¦ +500  ¦ +6080   ¦  +4300    ¦   134,9    ¦ -  ¦  14,6¦  52,0¦  32,9¦  35,4¦

+---+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+------+

¦   ¦           ¦Всего капитальных   ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦затрат по           ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦инвестиционной      ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦            ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦   ¦           ¦программе:          ¦                ¦         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦   295,7    ¦ -  ¦  20,0¦  67,0¦ 119,9¦  88,8¦

----+-----------+--------------------+----------------+---------+----------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------+----+------+------+------+-------

4. Финансовое обеспечение инвестиционной программы (объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 295,7 млн рублей. Источник финансирования инвестиционной программы - собственные средства предприятия и средства, полученные через тариф за подключение вновь построенных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения и водоотведения города  я, который является разовым единовременным платежом, относящимся на затраты субъекта предпринимательской деятельности.

5. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

6. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы ожидается:

обеспечение системой водоснабжения и водоотведения объектов жилого и социального назначения во вновь застраиваемых и реконструируемых кварталах города  я;

обеспечение доступности услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей города;

повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической и санитарной обстановки в городе;

снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения воды и стоков.

Управляющий делами