Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Технологичесике решения» стадии ПД, РД

Задачи:

1. Совместно с архитекторами разработать и согласовать с заказчиком планировочные решения
2. Разработать раздел «Технологичесике решения» стадии ПД, РД. Составить и согласовать с заказчиком перечень оборудования. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 15.02.2022
3. Выдать задание смежным инженерным разделам и сметчикам. Не позднее 31.01.2022
4. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
5. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Архитектурно-планировочные решения» стадии ПД, РД

Задачи:

1. Совместно с технологом разработать и согласовать с заказчиком планировочные решения
2. Разработать раздел «Архитектурно-планировочные решения» стадии ПД, РД. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 15.02.2022
3. Выдать задание смежным инженерным разделам и сметчикам. Не позднее 31.01.2022
4. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
5. Совместно с инженерными разделами откорректировать планировки с целью прохождения коммуникаций и организации тех.помещений.
6. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Конструктивные решения» стадии ПД, РД

Задачи:

1. По заданию от смежных разделов (АР, инженерия) разработать раздел «Конструктивные решения» стадии ПД, РД с учетом особенностей капитального ремонта. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 28.02.2022
2. Выдать задание сметчикам. Не позднее 15.02.2022
3. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
4. Совместно с инженерными разделами и архитектурой откорректировать планировки с целью прохождения коммуникаций (при необходимости).
5. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- задание от раздела АР 31.01.2022

- Задание от инженерных разделов 15.02.2022

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Проект организации капитального ремонта» стадии ПД

Задачи:

1. По заданию от смежных разделов (АР, инженерия) разработать раздел «Проект организации капитального ремонта» стадии ПД с учетом особенностей капитального ремонта. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 28.02.2022
2. В проекте учесть объемы по демонтажу
3. В проекте учесть деление на пусковые этапы с целью сохранения работоспособности объекта. Дать рекомендации смежным разделам.
4. Выдать задание сметчикам. Не позднее 15.02.2022
5. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
6. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- задание от раздела АР 31.01.2022

- Задание от инженерных разделов 15.02.2022

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Благоустройство и озеленение» стадии ПД, РД

Задачи:

1. По заданию на проектирование выполнить проект «Благоустройство и озеленение» стадии ПД, РД. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 15.02.2022
2. Выдать задание сметчикам. Не позднее 31.01.2022
3. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
4. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- Отчет ИГДИ и топосъемка

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Медицинское газоснабжение» стадии ПД, РД

Задачи:

1. Разработать раздел «Медицинское газоснабжение» стадии ПД, РД. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 28.02.2022
2. Выдать задание сметчикам. Не позднее 15.02.2022
3. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
4. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- задание от раздела АР, ТХ 31.01.2022

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Вертикальный транспорт» стадии ПД, РД

Задачи:

1. Разработать раздел «Вертикальный транспорт» стадии ПД, РД. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 28.02.2022
2. Выдать задание сметчикам. Не позднее 15.02.2022
3. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
4. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- задание от раздела АР, ТХ 31.01.2022

Объект:

«Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19» общая площадь 8121,5 кв.м

Наименование работ:

раздел «Мероприятия по обеспечению доступа ивалидов» стадии ПД, РД

Задачи:

1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» стадии ПД, РД. Проект выдать с устраненными замечаниями не позднее 28.02.2022
2. Выдать задание сметчикам. Не позднее 15.02.2022
3. При возникновении замечаний, своевременно устранить.
4. Прохождение экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости (сопровождение сметчиков)

Исходные данные:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

- Концепция планировок

- Медико-техническое задание

- Задание на проектирование

- вендор-лист

- задание от раздела АР, ТХ 31.01.2022